附件1

询价采购项目文件

第一部分  询价邀请书

一、项目名称：湖北第十七届晒谱活动

二、预算金额：10万元

三、响应文件递交截止时间：2026年7月10日17时00分

四、响应文件递交地址：湖北省武汉市武昌区公正路25号湖北省图书馆方志馆

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开幕式1场 | 启动仪式策划与执行、主KV与主造型设计与制作、签到台及签到墙设计制作、展板及背景板设计制作与搭建、现场布置与摄影摄像、物料运输安装及撤场等相关费用。 | 2.5 |
| 2 | 家谱展览（展厅面积约400平方米） | 家谱展览展纲文案组稿、家谱展览展厅设计、展板设计与制作、展签制作、布展撤展、展览现场摄影留档等相关费用。 重点展项设计：1.家族迁徙地图互动艺术墙2.家谱智能应用展示区 | 5 |
| 3 | 相关活动（含专家活动及读者活动） | 主旨报告、系列讲座、捐谱晒谱交流及家谱主题读者互动体验活动、活动物料、展览及活动衍生文创等相关费用。 | 2.5 |
|  | 合计 |  | 10 |

2.基本要求：

保障要求：根据采购方要求，为晒谱活动提供展览设计、施工及展览期间保障服务。

策展要求：响应文件需以“千秋家乘 根脉荆楚”作为家谱文化展主题，提供展览大纲初稿，大纲要求结构合理、表述清晰，并严把政治关。

设计要求：提供包含展览设计说明和设计图纸的设计成果送审稿打印文件；完成展区上墙图文版式稿、开幕式主视觉设计，并完成展览所需的辅助展项内容（包括但不限于视频、音频、互动设计等）制作。

团队要求：

1、项目负责人：项目负责人须要具备本科以上学历且具备类似文化及艺术类展览全案策划及落地实施的成功经验；响应文件中须提供项目负责人学历证书复印件及过往同类项目业绩证明（如中标通知书、合同关键页或业主证明等），所有材料需加盖公章。

2、拟派团队人员：响应方须为本项目配备策划、文案、视觉设计、制作管理等专业人员组成的专职团队，团队人数不少于3人，且相关人员需具备文化或艺术类展览的策展及执行经验；响应文件重须提供上述人员由响应方缴纳的社保缴纳证明复印件，并加盖公章。

3、类似业绩：响应方需要提供2024-2026年承担过的国家级或省级文化艺术类展览策划实施类业绩；响应文件中的业绩证明材料须提供合同复印件，并加盖响应方公章。

费用要求：“采购需求一览表”中服务内容及说明为本项目涉及的主要环节，中标方须综合考虑完成上述各项工作所需的全部人工、材料、设备、运输、保险等其他相关费用。中标后不得以未逐项列明服务内容为由，拒绝提供相应服务或另行增加费用。如采购方需求确属一览表完全未涉及的服务范围，双方另行协商。

三、采购项目商务要求：

1.采购方及中标方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.服务时间：采购方规定的活动举办时间，包括前期筹备、晒谱活动期间、活动结束后的收尾。

3.服务地点：湖北省图书馆。

4.付款方式：合同签署完毕并收到中标方开具的合同总价70%的合规发票后，采购方于15个工作日内向中标方支付项目合同总金额的70%。如中标方不存在任何违约情况，且合同条款完全履行，则在项目实施完毕并验收合格30个工作日内，采购方支付剩余30%的合同金额。

5.项目实施进度及质量要求：

（1）中标方须在收到首款后10日内提交完整展览设计方案(含平面布局图、效果图、材料清单、活动流程方案等),经甲方确认后方可施工。

（2）中标方须在活动开始前完成展厅设计施工、展板制作安装、展品布置、读者活动现场布置等,并配合甲方预验收。

（3）对展览装置等提供必要质保及维护,活动期间出现故障应在24小时内响应处理,确保活动顺利进行。

（4）中标方须在活动结束后3日内完成展览撤除、场地恢复及展品归还移交。

6.安全要求：施工须遵守湖北省图书馆场地管理规定,文明施工、安全施工,不得损坏馆内设施及展品,如有损坏由中标方负责赔偿。

7.验收要求：项目完成后由甲方组织对展览设计、施工质量、活动开展效果等综合验收,验收合格后方可结算,具体标准在合同中约定。

第三部分  报价须知

一、文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

二、报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

三、响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

1.国家企业信用信息公示系统出具的信用证明及公司纳税申报证明；

2.公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件；

3.有效的营业执照；

4.《询价采购项目报价单》；

5.符合本项目要求的其他资格证明文件等。

四、投标方式

由投标供应商法定代表人或授权代表现场提交投标文件,不接受邮寄等其他方式。

五、评议的步骤

1.资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2.综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

六、确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

七、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。